## BACKLOG
BACKLOG DO PRODUTO — Todas as Ondas até o MVP
Produto: |  |  | Vanrides — backend em Go |  | Equipe: |  | Matheus Duarte, Rafael Scherer, Alex Fenner, Gustavo Cornalewski
Instrução: decomponha TODAS as ondas do Sequenciador nesta planilha. Onda 1 → Issues criadas no GitHub (coluna H com o número). Demais ondas → Issue # fica com '--' até a onda ser ativada. Commite este arquivo como BACKLOG.xlsx na raiz do repositório.
ID | Onda | F-Origem | Tipo | Descrição da Tarefa | Estimativa | Responsável | Issue #
T01 | Onda 1 | F09 | DevOps | Configurar projeto base da API REST em Go (módulo Go, estrutura de pastas, banco de dados e variáveis de ambiente) | M | Matheus | #13
T02 | Onda 1 | F09 | DevOps | Configurar CI no GitHub Actions rodando go vet e go test a cada push | P | Rafael | #14
T03 | Onda 1 | F09 | Backend | Criar model de motorista e van (nome, telefone, CNH, placa e capacidade) com migração no banco | P | Matheus | #15
T04 | Onda 1 | F09 | Backend | Endpoint REST de cadastro de motorista com validação dos campos | M | Matheus | #16
T05 | Onda 1 | F09 | Backend | Implementar autenticação (login com e-mail/senha e token JWT) para motoristas e passageiros | M | Alex | #17
T06 | Onda 1 | F10 | Backend | Criar model de passageiro (nome, instituição, telefone e endereço de embarque) com migração no banco | P | Rafael | #18
T07 | Onda 1 | F10 | Backend | Endpoint REST de cadastro de passageiro com validação dos campos | M | Rafael | #19
T08 | Onda 1 | F10 | Backend | Gerar código de convite da van e endpoint para o passageiro se vincular a ela | M | Alex | #20
T09 | Onda 1 | F02 | Backend | Criar model de viagem do dia (van, data, ida/volta) e de presença | P | Gustavo | #21
T10 | Onda 1 | F02 | Backend | Endpoint REST para o passageiro confirmar presença na viagem do dia | M | Gustavo | #22
T11 | Onda 1 | F02 | Backend | Endpoint REST para o motorista listar os passageiros confirmados na viagem | P | Gustavo | #23
T12 | Onda 1 | F02 | Backend | Testes de integração em Go (go test) dos endpoints de cadastro, vínculo e confirmação de presença | M | Alex | #24
T13 | Onda 2 | F05 | Backend | Endpoint para receber a posição (latitude/longitude) do motorista durante a viagem | M | Matheus | --
T14 | Onda 2 | F05 | Backend | Canal em tempo real para distribuir a posição do motorista aos passageiros → subdividida em T14a/T14b/T14c | G→div | Matheus | --
T14a | Onda 2 | F05 | Backend | Configurar servidor WebSocket em Go com autenticação por token | M | Matheus | --
T14b | Onda 2 | F05 | Backend | Criar salas por viagem e inscrever os passageiros confirmados | M | Alex | --
T14c | Onda 2 | F05 | Backend | Transmitir a posição recebida do motorista para a sala da viagem | P | Matheus | --
T15 | Onda 2 | F05 | Backend | Guardar a última posição conhecida do motorista e expor endpoint de consulta | P | Gustavo | --
T16 | Onda 2 | F11 | DevOps | Configurar push notifications (Firebase Cloud Messaging via Firebase Admin SDK para Go) e registro dos tokens de dispositivo | M | Rafael | --
T17 | Onda 2 | F11 | Backend | Calcular distância e tempo estimado do motorista até o ponto de embarque de cada passageiro | M | Rafael | --
T18 | Onda 2 | F11 | Backend | Disparar notificação quando a van estiver próxima do ponto de embarque, sem notificações duplicadas | M | Gustavo | --
T19 | Onda 3 | F01 | Backend | Criar model e CRUD de rota (pontos de embarque, destino e horários) | M | Matheus | --
T20 | Onda 3 | F01 | Backend | Integrar API de rotas no backend Go para gerar o trajeto a partir dos passageiros confirmados no dia | M | Alex | --
T21 | Onda 3 | F01 | Backend | Recalcular a rota da viagem quando a lista de confirmados mudar | M | Alex | --
T22 | Onda 3 | F06 | Backend | Endpoint REST para o passageiro cancelar presença na viagem | P | Rafael | --
T23 | Onda 3 | F06 | Backend | Regras de cancelamento: bloquear após o horário limite e registrar histórico | P | Gustavo | --
T24 | Onda 3 | F12 | Backend | Disparar push ao motorista quando um passageiro cancelar a presença | P | Rafael | --
T25 | Onda 3 | F12 | Backend | Enviar evento em tempo real ao motorista atualizando a lista de confirmados | P | Gustavo | --
T26 | Onda 4 | F04 | Backend | Endpoint para o passageiro compartilhar a localização (opcional, só durante a viagem) | M | Alex | --
T27 | Onda 4 | F04 | Backend | Repassar a localização dos passageiros ao motorista pelo canal em tempo real | P | Matheus | --
T28 | Onda 4 | F03 | DevOps | Configurar envio de e-mail transacional a partir do backend Go | P | Rafael | --
T29 | Onda 4 | F03 | Backend | Gerar token de verificação e endpoint de confirmação de e-mail | M | Gustavo | --
T30 | Onda 4 | F03 | Backend | Bloquear login sem e-mail verificado e criar endpoint de reenvio do link | P | Rafael | --
↓ Adicione linhas conforme necessário — siga o padrão de ID (T31, T32, …)
LEGENDA DE CORES
Onda 1 — Issues criadas no GitHub (coluna Issue # preenchida)
Onda 2 — Issue # = '--' até a onda ser ativada
Onda 3 e 4 — Issue # = '--' até a onda ser ativada
REFERÊNCIA RÁPIDA DE CAMPOS
Tipo | Backend / Frontend / Design / DevOps / Outro — define a label da Issue no GitHub.
Estimativa | P = até 2 h ¦ M = 2–6 h ¦ G = > 6 h (deve ser subdividida antes de entrar no Kanban; registrar como 'G→div').
Issue # | Número da Issue criada no GitHub (ex.: #1, #2). Preencher após criar a Issue. Tarefas de Onda 2+ ficam com '--' até a onda ser ativada.

## INSTRUÇÕES
Como preencher o BACKLOG.xlsx
PASSO 1 — Fonte | Abra o board do Miro. Consulte o Sequenciador para identificar TODAS as ondas e suas funcionalidades (F01, F02, …).
PASSO 2 — Decomposição | Para cada funcionalidade de cada onda, liste as tarefas concretas de implementação. Mínimo: 3 tarefas por funcionalidade da Onda 1. Demais ondas: decomponha com o melhor detalhe possível neste momento.
PASSO 3 — Campos | Preencha todos os campos: ID único (T01, T02…), Onda, F-Origem, Tipo, Descrição da Tarefa, Estimativa e Responsável.
PASSO 4 — Tarefas G | Toda tarefa estimada como G deve ser subdividida antes de entrar no Kanban. Registre a tarefa G como 'G→div' e crie sublinhas com IDs T05a, T05b etc.
PASSO 5 — Commit 1 | Salve o arquivo como BACKLOG.xlsx e commite na RAIZ do repositório GitHub. Neste momento, a coluna Issue # deve conter '--' em todas as linhas.
PASSO 6 — Issues (Onda 1) | Para cada tarefa da Onda 1, crie uma Issue no GitHub com título [T01] Descrição. Anote o número da Issue (ex.: #1) na coluna 'Issue #' desta planilha.
PASSO 7 — Commit 2 | Após preencher a coluna Issue # da Onda 1, commite novamente o BACKLOG.xlsx com a mensagem 'Atualiza BACKLOG.xlsx — Issue # da Onda 1 preenchidos'. Este segundo commit garante a rastreabilidade entre planilha e Kanban.
PASSO 8 — Issues (demais ondas) | Tarefas de Onda 2 e 3+ mantêm Issue # = '--' até a onda ser ativada no desenvolvimento. Ao iniciar cada onda, crie as Issues e atualize a planilha.
RASTREABILIDADE | A coluna 'Issue #' é o elo entre esta planilha e o Kanban. O professor verificará se cada Issue do board tem uma linha correspondente no BACKLOG.xlsx com o número preenchido.